## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HTML | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2024-03-10 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
CSS | 2024-03-10 |  | 0% | Phú Hữu Phước |  | 2014-12-01 | 0% | Phú Hữu Phước
Tạo API | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2014-12-01 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
Hiển thị danh sách sản phẩm | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2024-03-13 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
Tạo một dropdown | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2024-03-13 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
Cho phép người dùng chọn sản phẩm bỏ vào giỏ hàng (cart) | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2024-03-14 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
Tạo thuộc tính số lượng (quantity) | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2024-03-14 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
Thêm sản phẩm vào giỏ với quantity = 1, nếu đã có sản phẩm thì chỉ tăng quantity lên 1 đơn vị | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2024-03-15 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
In giỏ hàng ra màn hình | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2024-03-16 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
Tạo nút tăng giảm quantity | 2024-03-11 |  | 0% | Phú Hữu Phước |  |  | 0% | Phú Hữu Phước
In tổng tiền ra giao diện | 2024-03-12 |  | 0% | Phú Hữu Phước |  |  | 0% | Phú Hữu Phước
Lưu giỏ hàng vào localstorage | 2024-03-13 |  | 0% | Phú Hữu Phước |  |  | 0% | Phú Hữu Phước
Tạo nút thanh toán, clear cart, set cart = [] | 2024-03-14 |  | 0% | Phú Hữu Phước |  |  | 0% | Phú Hữu Phước
Remove sản phẩm ra khỏi giỏ hàng | 2024-03-14 |  | 0% | Phú Hữu Phước |  |  | 0% | Phú Hữu Phước
Trang quản trị
Hiển thị, thêm, xoá, cập nhật sản phẩm | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2024-03-13 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
Kiểm tra validation | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực |  | 2024-03-14 | 100% | Bùi Đức Tấn Lực
Tìm kiếm sản phẩm theo tên | 2024-03-13 |  | 0% | Phú Hữu Phước |  |  | 0% | Phú Hữu Phước
Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền | 2024-03-14 |  | 0% | Phú Hữu Phước |  |  | 0% | Phú Hữu Phước